## Baugesuche
Einsprache Baugesuch – Übersicht und Fristenkontrolle
Lfd. Nr. | Bauvorhaben | Bauherr | Adresse Bauvorhaben | Stadt | Baugesuch-Nr. | Datum Einreichung | Datum Öffentl. Auslegung | Einspruchsfrist Ende | Einsprechende Partei | Einspruchsgrund | Datum Einspruch | Status Einspruch | Frist eingehalten | Anwaltskosten | Entscheiddatum | Bearbeitungsdauer (Tage)
1 | Wohnanlage Sonnenblick | Thomas Müller | Musterstr. 12 | Berlin | BG-2026-014 | 05.01.2026 | 20.01.2026 | 20.02.2026 | Anna Schmidt | Verschattung Nachbargrundstück | 15.02.2026 | Abgelehnt |  | 1450 | 10.04.2026
2 | Mehrfamilienhaus Rheinblick | Michael Weber | Rheinallee 5 | Köln | BG-2026-022 | 12.01.2026 | 28.01.2026 | 28.02.2026 | Julia Wagner | Lärmbelästigung durch Baustelle | 25.02.2026 | Gutgeheissen |  | 2100 | 15.04.2026
3 | Bürokomplex Zentrum | Stefan Becker | Königsallee 33 | Düsseldorf | BG-2026-031 | 20.01.2026 | 05.02.2026 | 07.03.2026 | Sabine Fischer | Überschreitung Baulinie | 01.03.2026 | In Prüfung |  | 980
4 | Reihenhaussiedlung Gartenweg | Andreas Hoffmann | Gartenweg 8 | Stuttgart | BG-2026-045 | 02.02.2026 | 18.02.2026 | 20.03.2026 | Katrin Schulz | Verlust von Parkplätzen | 10.03.2026 | Zurückgezogen |  | 650 | 05.04.2026
5 | Hochhaus Skyline Tower | Thomas Müller | Skylinestr. 1 | Frankfurt | BG-2026-052 | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 27.03.2026 | Michael Weber | Verschattung und Windkanaleffekt | 20.03.2026 | Abgelehnt |  | 3200 | 25.04.2026
6 | Gewerbepark Nord | Julia Wagner | Industriestr. 20 | Leipzig | BG-2026-060 | 15.02.2026 | 02.03.2026 | 02.04.2026 | Stefan Becker | Erhöhtes Verkehrsaufkommen | 28.03.2026 | Gutgeheissen |  | 1750 | 20.05.2026
7 | Villa am See | Sabine Fischer | Seestr. 44 | München | BG-2026-071 | 20.02.2026 | 08.03.2026 | 07.04.2026 | Andreas Hoffmann | Grenzabstand nicht eingehalten | 05.04.2026 | Abgelehnt |  | 890 | 30.04.2026
8 | Wohnpark Elbufer | Andreas Hoffmann | Elbuferweg 9 | Hamburg | BG-2026-083 | 01.03.2026 | 16.03.2026 | 15.04.2026 | Anna Schmidt | Beeinträchtigung Denkmalschutz |  | Offen |  | 0
9 | Einkaufszentrum Ostpark | Katrin Schulz | Ostparkallee 3 | Berlin | BG-2026-090 | 05.03.2026 | 20.03.2026 | 19.04.2026 | Thomas Müller | Verkehrssicherheit Fußgänger | 15.04.2026 | In Prüfung |  | 1200
10 | Seniorenresidenz Waldblick | Michael Weber | Waldweg 15 | München | BG-2026-095 | 10.03.2026 | 25.03.2026 | 24.04.2026 | Julia Wagner | Zu hohe Gebäudehöhe | 20.04.2026 | Gutgeheissen |  | 1580 | 10.06.2026
Gesamt / Durchschnitt
Formulas:
Bearbeitungsdauer (Tage) = IFERROR(DATEDIF([Datum Einreichung],[Entscheiddatum],"d"),"")

## Übersicht
Dashboard – Einsprachen Baugesuche
Kennzahl | Wert | Status | Anzahl
Anzahl Baugesuche gesamt |  | Offen
Anzahl eingereichte Einsprüche |  | In Prüfung
Anzahl gutgeheissene Einsprüche |  | Abgelehnt
Anzahl abgelehnte Einsprüche |  | Gutgeheissen
Erfolgsquote Einsprechende |  | Zurückgezogen
Gesamte Anwaltskosten
Durchschnittliche Anwaltskosten
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (Tage)

## Hinweise
Hinweise zur Arbeitsmappe
Bereich | Erläuterung
Sheet 'Baugesuche' | Zentrale Liste aller Baugesuche mit eingegangenen Einsprachen, Fristen und Status.
Spalte Einspruchsfrist Ende | Rechtlich massgebendes Datum, bis zu dem ein Einspruch eingereicht werden kann (öffentliche Auslegung + Frist).
Spalte Frist eingehalten | Formel prüft automatisch, ob das Einspruchsdatum vor oder am Fristende liegt (Ja/Nein).
Spalte Status Einspruch | Dropdown-Auswahl: Offen, In Prüfung, Abgelehnt, Gutgeheissen, Zurückgezogen. Farbliche Markierung automatisch.
Spalte Bearbeitungsdauer | Berechnet automatisch die Anzahl Tage zwischen Einreichung des Baugesuchs und Entscheiddatum.
Sheet 'Übersicht' | Dashboard mit Kennzahlen, Statusverteilung (Kreisdiagramm) und Anwaltskosten je Bauvorhaben (Balkendiagramm).
Erfolgsquote | Anteil der gutgeheissenen Einsprachen an allen eingereichten Einsprachen.
Gelb hinterlegte Zellen | Kennzeichnen editierbare Eingabefelder – hier können eigene Daten ergänzt werden.
Fristenkontrolle | Regelmässig prüfen, ob offene Einsprüche noch innerhalb der gesetzlichen Frist bearbeitet werden können.